**关于《广元市昭化区2022年撤并建制村畅通工程、通组道路、园区及景区道路建设实施方案（征求意见稿）》向社会公开征求意见建 议**

根据省交通运输厅《关于下达2022年撤并建制村畅通工程和乡村振兴产业路旅游路工程建设任务的通知》和《关于下达2022年全省公路水路交通建设目标任务的通知》（川交函〔2022〕52号）和区委、区政府关于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的安排部署，为进一步完善我区农村公路路网结构，切实提升通村组道路通行能力，我局结合目前全区农村公路建设的实际情况，起草形成了《广元市昭化区2022年撤并建制村畅通工程、通组道路、园区及景区道路建设实施方案（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见、建议，征求时间为2022年3月10日—2022年4月10日，可通过电子邮件反馈意见建议，邮箱：[357459036@qq.com。](mailto:357459036@qq.com。)

广元市昭化区交通运输局

2022年3月10日

广元市昭化区2022年撤并建制村畅通工程、通组道路、园区及景区道路建设实施方案

（征求意见稿）

根据省交通运输厅《关于下达2022年撤并建制村畅通工程和乡村振兴产业路旅游路工程建设任务的通知》和《关于下达2022年全省公路水路交通建设目标任务的通知》（川交函〔2022〕52号）和区委、区政府关于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的安排部署，为进一步完善我区农村公路路网结构，切实提升通村组道路通行能力，确保完成2022年撤并建制村畅通工程、通组道路、园区及景区道路建设任务，特制定本方案。

1. 总体目标任务

（一）撤并建制村畅通工程

全区新建村道37.52公里，加宽村道58.19公里，修复村道1.23公里，补助资金2364.53万元。（详见附件1）

（二）通组道路

新建通组道路83.76公里，补助资金2931.6万元。（详见附件2）

（三）园区及景区道路

昭化区现代粮油示范园区新建13公里，加宽7.05公里；王家贡米园区新建13.7公里，加宽16.6公里；青牛峡景区新建7.1公里，加宽6.425公里；补助资金1814.3万元（详见附件3）。

累计补助资金7110.43万元。

1. 严格建设标准

（一）撤并建制村畅通工程道路建设硬化宽度为4.5米，特殊路段除外，不足4.5米宽的路段加宽到4.5米。通组道路路面硬化宽度不低于3.5米，除特殊路段外。

（二）水泥混凝土路面结构厚度不低于18cm，水泥混凝土强度不低于25MPa。

（三）通组道路一般每隔300米左右必须设置错车道，特殊地段视路基情况确定，相邻错车道必须通视，错车道路路面宽度一般不低于5米，长度一般不小于15米，特殊地段除外。

（四）撤并建制村畅通工程、通组道路、园区及景区道路路基由项目村按照“一事一议”的原则自行协调用地、自行进行建设；撤并建制村畅通工程、通组道路、园区及景区道路建设完工后采用土路肩护路，有条件的可以采用硬路肩，宽度一般不小于0.5米；排水设施一般路段采用生态边沟，冲刷严重的路段应采用硬化边沟，土质边沟的深度和底宽不小于0.4米，石方路段边沟深度和底宽不得小于0.3米。

三、控制工程造价

（一）2022年撤并建制村畅通工程补助标准为：新建通村道路（4.5米宽）每公里补助43万元，加宽道路（加宽1米）每公里补助12万元，修复道路按照新建标准补助。

（二）2022年新建通组道路（3.5米宽）每公里补助35万元。

（三）园区及景区道路补助标准按照撤并建制村畅通工程补助标准执行。

（四）各镇严格按标准控制建设成本，坚决落实管债控债相关要求，不得形成新的建设债务。

四、严格项目管理

（一）严格基本程序

1.区交通运输局在区人民政府门户网站对撤并建制村畅通工程、通组道路、园区及景区道路项目计划予以公示，各镇、各项目村在各自区域内的公开栏（墙）对本区域的道路建设项目按照农村公路建设“七公开”要求予以公开。

2.各镇要按相关规定采取“一事一议”村民自建、政府采购、招投标和委托代建等灵活多样的建设方式加快项目推进。

3.各镇人民政府要加快编制项目实施方案进行立项，区发改局按照有利于项目推进的方式核准审批意见，需财政评审的项目，区财政局按财政补助资金相关规定执行。

4.各镇以及项目村不得擅自调整项目实施地点、建设里程。确需调整的，须报区人民政府批准同意后，方可按调整后的方案实施。

5.区级相关部门要开辟项目审批“绿色通道”，优化审批流程，缩短审批时间，确保撤并建制村畅通工程、通组道路、园区及景区道路建设项目在4月30日前全面开工。

（二）严格质量监管

1.区交通运输局对撤并建制村畅通工程、通组道路、园区及景区项目建设进行行业监管，按照职能职责要求，组织技术力量，加强技术指导服务，制定监管计划，定期和不定期进行督促检查，依据各镇实际需求，及时提供技术服务。同时，及时认真处理各类质量投诉问题，全方面保障撤并建制村畅通工程、通组道路、园区及景区项目建设质量。

2.各镇人民政府是镇内撤并建制村畅通工程、通组道路、园区及景区项目建设责任主体，要建立健全撤并建制村畅通工程、通组道路、园区及景区道路建设工程质量和安全日常管理制度，建立管理台账，落实项目监管责任人，全面加强撤并建制村畅通工程、通组道路、园区及景区建设管理工作，对发现的质量缺陷问题，及时上报主管部门，按照主管部门处理意见督促施工单位整改落实。

3.积极引入社会监督力量，畅通社会监督渠道，项目建设单位实行撤并建制村畅通工程、通组道路、园区及景区建设项目公示制，在施工现场设立公示牌，公示项目名称、规模、技术标准、项目资金及举报电话等，自觉接受社会监督。

（三）严格工程验收

1.撤并建制村畅通工程、通组道路、园区及景区建设完工后，由项目业主以行政村为单位组织进行项目交（竣）工验收。

2.项目验收小组由项目业主单位、交通运输局（农建中心、质量检测中心）、项目实施地村“两委”和施工单位共同组成。

3.验收的主要指标：道路里程、路面宽度、路面厚度、水泥砼强度、错车道设置、泥结石路肩、生态水沟。

4.项目验收前，建设单位应确保项目建设全面完工，按要求编制完成交（竣）工文件，同时提供有资质的第三方质量检测机构出具的质量检测合格报告，并组织施工单位对项目进行初验。

5.项目交（竣）工验收时，区交通运输局要委托有资质的第三方质量检测机构按照不低于全区项目总数的30%进行抽检，并出具质量检测报告。对验收质量不合格的项目，由项目业主单位责令施工单位及时整改直至合格，对拒不执行整改的单位和个人，将停止资金拨付，并严肃追究相关人员责任。

6.项目验收后，项目业主单位应委托有资质的第三方审计机构对交（竣）工项目进行审核，并出具合法有效的审核意见书。

（四）加强道路管护

各镇要对镇域内的村组道路积极落实“路长制”，按照“属地管理、镇管村养、群众参与、行业指导、保障畅通”的原则，建立长效管护机制，实现管理养护日常化、制度化和规范化，确保村组道路路面平整畅通、路肩整洁规范、排水系统畅通、标识标牌齐全。

（五）规范资金管理

1.撤并建制村畅通工程、通组道路、园区及景区道路建设补助资金由区财政局会同区交通运输局统筹全区交通类建设涉农整合资金予以安排，区交通运输局、项目镇建立项目资金使用台账，并按规定使用资金。

2.区交通运输局和项目镇成立撤并建制村畅通工程、通组道路、园区及景区建设项目检查小组，定期对施工单位进行专项工作检查，并建立检查台账。

3.为保障项目快速推进，各项目开工后，经施工单位申请，可按施工合同约定拨付不高于合同金额30%的启动资金，项目建设过程中可按项目实际建设进度申请拨款，工程完工并经验收合格后可拨付至项目合同金额的80%，完成审计（核）后可申请拨付至项目合同金额的97%，剩余3%作为质保金，待工程质保期满未出现质量缺陷再进行一次性拨付。

4.项目补助资金按财政国库集中支付管理制度进行拨付。施工单位应按程序和项目建设进度申请拨款，拨款手续需经项目实施镇和区交通运输局审核后，交由区财政局统一拨付。

五、工作要求

撤并建制村畅通工程是贯彻落实省、市、区两项改革“后半篇”文章的重要部署，推进通组道路、园区及景区道路建设是我区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要举措。各镇、各部门要高度重视，要按照“4月全面开工，9月全面推进，11月全面完工”的总体安排，细化工作措施，分解工作任务，落实工作责任，充实工作力量，倒排工期，统筹做好资金、人员保障，确保按期完成建设任务，让群众看到实效，得到实惠，产生良好的社会效益和经济效益。在撤并建制村畅通工程、通组道路、园区及景区道路建设工作中，各级各部门要加强廉政建设，严禁利用职务之便为自已或亲友谋取不正当利益，一经发现，将严格追究相关人员的责任。

附件：1.2022年撤并建制村畅通工程项目表

2.2022年通组道路建设项目表

3.2022年园区及景区道路建设项目表

附件1

2022年撤并建制村畅通工程项目表

|  |  |  | 硬化（4.5米） | | | | 加宽（1米） | | | | 补 烂 | | | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起点 | 止点 | 里程 （公里） | 补助资金（万元） | 起点 | 止点 | 里程 （公里） | 补助资金（万元） | 起点 | 止点 | 里程 （公里） | 补助资金（万元） |
| 合计 |  | 2364.53 |  |  | 37.52 | 1613.36 |  |  | 58.19 | 698.28 |  |  | 1.23 | 52.89 |  |
| 卫子镇 | 新场村 | 21.8 |  |  |  |  | 龙口村村委会 | 新场村村委会 | 1.1 | 13.2 | 龙口村村委会 | 新场村村委会 | 0.2 | 8.6 |  |
| 卫子村 | 12.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 商家梁村委会 | 卫子村村委会 | 0.3 | 12.9 |  |
| 43 | 六社闫满林 | 钦波养殖基地 | 1 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.3 | 国道212线仲家湾 | 分岔道 | 1.1 | 47.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  | 卫子村十一社司茂才处 | 肖家碥处 | 5.25 | 63 |  |  |  |  | 实为加宽1.5米，3.5公里 |
| 梅树村 | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新力村村委会 | 梅树村村委会 | 0.1 | 4.3 |  |
| 保民村 | 6.45 | 村道路接头 | 玉世牛场及猪场 | 0.15 | 6.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石井铺村 | 60.2 | 风垭子 | 景文农业 | 1.4 | 60.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冯家岭村 | 21.5 | 冯家岭村坟庭阁 | 嘴上 | 0.5 | 21.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元柏树村 | 34.4 | G212接口处 | 四海三联鸡场 | 0.8 | 34.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新荣村 | 59.77 | 陈阳 | 向永国 | 1.39 | 59.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青牛镇 | 白牛村 | 47.28 |  |  |  |  | 青牛小学 | 莲池村交界 | 3.94 | 47.28 |  |  |  |  |  |
| 莲池村 | 45.6 |  |  |  |  | 白牛村交界 | 苏山村交界 | 3.8 | 45.6 |  |  |  |  |  |
| 苏山村 | 57.6 |  |  |  |  | 苏山村村委会 | 莲池村交界 | 4.8 | 57.6 |  |  |  |  |  |
| 虎跳镇 | 断桥村 | 51.6 | 四组 | 六组 | 1.2 | 51.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东岩村 | 30 |  |  |  |  | 东岩舒家榜 | 耿家沟连接路 | 2.5 | 30 |  |  |  |  |  |
| 柏林沟镇 | 助国村 | 68.49 | 党阳村村委会 | 助国村村委会 | 0.4 | 17.2 | 党阳村村委会 | 助国村村委会 | 3.45 | 41.4 | 党阳村村委会 | 助国村村委会 | 0.23 | 9.89 | 实为加宽1.5米，2.3公里 |
| 马蹄滩村 | 206.4 | 马蹄滩 | 独柏树 | 4.8 | 206.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 赤岚村 | 12.9 | 文柏路 | 何家梁 | 0.3 | 12.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王家镇 | 红庙村 | 202.53 | 王文路处 | 黄梁树处 | 1.2 | 51.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 龚家沟 | 电管站 | 1.95 | 83.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王文路入口 | 电管站 | 1.56 | 67.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实为6.5米，0.95公里 |
| 方山村 | 12.9 | 王文路入口方山村委会 | 立家坪 | 0.3 | 12.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 晋贤村 | 21.6 |  |  |  |  | 冉家垭至皇帽岭 | 狮子咀 | 1.8 | 21.6 |  |  |  |  | 实为加宽1.5米，1.2公里 |
| 磨滩镇 | 金华村 | 17.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 原佛岩村村委会 | 金华村村委会 | 0.4 | 17.2 |  |
| 佛岩村 | 64.5 | 凡家湾 | 蔡家湾 | 1.5 | 64.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长青村 | 129 | 蔡家湾 | 土地庙 | 3 | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桂花村 | 43 | 三角滩 | 曾家咀 | 0.5 | 21.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岩壳湾 | 李家湾 | 0.5 | 21.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 射箭镇 | 帽壳村 | 61.8 | 帽壳村一社龙渠 | 村委会 | 0.4 | 17.2 | 易文建房后路口 | 帽壳村范洲门前 | 3 | 36 |  |  |  |  |  |
| 何化江门前 | 太阳垭 | 0.2 | 8.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板石村 | 32.25 | 板石村三社板石铺 | 胡家岩 | 0.75 | 32.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 晒金村 | 39.9 | 八社王正桃家门前 | 许明华门前 | 0.3 | 12.9 | 华丰村道接头 | 晒金村村道接头 | 2.25 | 27 |  |  |  |  | 实为加宽1.5米，1.5公里 |
| 云峰村 | 8.6 | 三社杨先德门前 | 村委会路段 | 0.2 | 8.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 龙江村 | 4.3 | 龙江村一社塘堰 | 陈文强路段 | 0.1 | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 京元村 | 47.3 | 赵丛林房后 | 胡兴爱门前 | 1.1 | 47.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红岩镇 | 青光村 | 149 | 广永路 | 康生处 | 2 | 86 | 青光村委会旁 | 青光村四组何海林处 | 5.25 | 63 |  |  |  |  | 实为加宽1.5米，3.5公里 |
| 天星村 | 77.4 | 红沙路 | 天星林场 | 1.8 | 77.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清水镇 | 金紫村 | 65.36 | 永香路至金紫村 | 金紫一社村道 | 1.52 | 65.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普贤村 | 12.9 | 社区二组董明元房后 | 文华村二组 | 0.3 | 12.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元坝镇 | 中梁村 | 73.5 | 松鹤公墓 | 村 道 | 1 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村委会 | 大梁上鱼塘 | 0.5 | 21.5 | 村委会 | 二社王元奎门前 | 0.75 | 9 |  |  |  |  | 实为加宽1.5米，0.5公里 |
| 拣银岩村 | 43 | 栖平紫环线 | 水电五局驾校 | 1 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柳桥村 | 47.4 | 栖平紫接口（柳桥一社） | 佳华茯苓厂 | 0.6 | 25.8 | 栖平紫 | 柳桥二社大田坝茯苓加工厂 | 1.8 | 21.6 |  |  |  |  | 实为加宽1.5米，1.2公里 |
| 杏花村 | 43 | 212线路口 | 垃圾填埋场 | 1 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分水岭村 | 21.5 | 曾家坝 | 白家房后 | 0.5 | 21.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 紫云村 | 78 |  |  |  |  | 檬子树桥 | 高家湾 | 6.5 | 78 |  |  |  |  |  |
| 云雾村 | 54 |  |  |  |  | 二社张宇全 | 三社李化友 | 4.5 | 54 |  |  |  |  | 实为加宽1.5米，3公里 |
| 太公镇 | 玄贞村 | 25.8 | 玄贞村G212路口处 | 太公中学校门口处 | 0.6 | 25.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 太平村 | 24 |  |  |  |  | 太平村八社湾里处 | 原红林村委会处 | 2 | 24 |  |  |  |  |  |
| 张家村 | 24 |  |  |  |  | 三社 | 四社处 | 2 | 24 |  |  |  |  |  |
| 学堂村 | 42 |  |  |  |  | 学堂村村道212接头 | 自力水库张远枢处 | 3.5 | 42 |  |  |  |  |  |
| 回龙村 | 4.3 | 张家新街场头 | 太公岭村道交界处 | 0.1 | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

2022年通组道路建设项目表

| 镇 | 村 | 村总投资（万元） | 通组道路 | | | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬化（3.5米） | | | |
| 起点 | 止点 | 里程（公里） | 补助资金（万元） |
| 合计 |  | 2931.6 |  |  | 83.76 | 2931.6 |  |
| 元坝镇 | 紫云村 | 32.55 | 吴家坪 | 孙梁山 | 0.93 | 32.55 |  |
| 柳桥村 | 17.5 | 一社社道路 | 栖平紫环线 | 0.5 | 17.5 |  |
| 卫子镇 | 新场村 | 10.5 | 新场村七社社道 | 罗中亚猪场 | 0.3 | 10.5 |  |
| 肖家寨村 | 48.3 | 肖家寨村十组马国梁处 | 湾里大田组道 | 0.8 | 28 |  |
| 肖家寨九组水井湾 | 主干道断头路 | 0.58 | 20.3 |  |
| 梅树村 | 32.55 | 梅树村五组冯国山门口 | 水井沟组道 | 0.93 | 32.55 |  |
| 元柏树村 | 22.75 | 元柏树村五组 | 四组断头路组道 | 0.65 | 22.75 |  |
| 石井铺村 | 68.25 | 肖开礼 | 肖林兵处 | 0.65 | 22.75 |  |
| 一碗水 | 罗家坡 | 0.7 | 24.5 |  |
| 二组庄子上 | 刘方元门口 | 0.6 | 21 |  |
| 太公镇 | 玄贞村 | 122.5 | 玄贞村一社狮子湾 | 玄贞村二社原玄贞小学处 | 3.5 | 122.5 |  |
| 水磨村 | 28 | 水磨村薛开宣处 | 薛开建处 | 0.8 | 28 |  |
| 太公岭村 | 59.5 | 张仕至熊正法处 | 唐开松至王振李处 | 1.7 | 59.5 |  |
| 高照村 | 49 | 王咸桂处 | 丁太路 | 1.4 | 49 |  |
| 太公镇 | 红卫村 | 87.5 | 刘家角水库 | 阳守功处 | 2.5 | 87.5 |  |
| 白头村 | 21 | 张绍银处 | 王普明处 | 0.6 | 21 |  |
| 太平村 | 10.85 | 太平村十社席家沟中桥左侧 | 太平村十社席家沟中桥右侧 | 0.31 | 10.85 |  |
| 虎跳镇 | 陈江村 | 39.55 | 四组张月华门口 | 作坊坪 | 0.58 | 20.3 |  |
| 七组帽儿坪 | 张克生处 | 0.4 | 14 |  |
| 张可春房后 | 张可友处 | 0.15 | 5.25 |  |
| 紫金村 | 21 | 二组 |  | 0.6 | 21 |  |
| 三公村 | 17.5 | 环线路 | 张明宴处 | 0.5 | 17.5 |  |
| 大雾村 | 66.5 | 六组范家申 | 俞思寿处 | 1.9 | 66.5 |  |
| 毗鹿村 | 122.5 | 毗鹿村二组至毗鹿四组 | 东岩村交界处 | 3.5 | 122.5 |  |
| 雷鸣村 | 28 | 三组（沈洪金—翻天嘴） | 四组（沈柏平—蓄水池） | 0.8 | 28 |  |
| 青牛镇 | 莲池村 | 38.5 | 垃圾压缩站 | 原六社 | 1.1 | 38.5 |  |
| 柏林沟镇 | 岚黎村 | 38.5 | 麻石咀 | 冯开纪处 | 1.1 | 38.5 |  |
| 双龙村 | 56 | 唐家梁 | 杨家咀处 | 1.6 | 56 |  |
| 助国村 | 32.2 | 肖家坝 | 庄房咀处 | 0.92 | 32.2 |  |
| 马蹄滩村 | 24.5 | 三家店 | 王家咀处 | 0.7 | 24.5 |  |
| 柏林沟镇 | 金岚村 | 28 | 李富源 | 何有德处 | 0.8 | 28 |  |
| 向阳村 | 42 | 冯子奎 | 冯子兴 | 1.2 | 42 |  |
| 赤岚村 | 35 | 何登堂 | 何良贤 | 1 | 35 |  |
| 磨滩镇 | 佛岩村 | 222.25 | 王家坪 | 牛项颈 | 1.2 | 42 |  |
| 五马石 | 磨子坪 | 1.65 | 57.75 |  |
| 蔡家塝 | 老乡上 | 1.45 | 50.75 |  |
| 小烂井坝 | 漏米垭 | 1.2 | 42 |  |
| 三坪梁 | 向家河 | 0.85 | 29.75 |  |
| 百胜村 | 35 | 一组 | 三组 | 1 | 35 |  |
| 中华村 | 70 | 杨家塝 | 彭家湾 | 1 | 35 |  |
| 田榜上 | 水观音 | 1 | 35 |  |
| 长青村 | 63 | 碰碰石 | 李家店 | 1.8 | 63 |  |
| 金堂村 | 14 | 唐家沟 | 烤房 | 0.4 | 14 |  |
| 磨滩村 | 59.5 | 土地垭 | 大梁上 | 1.2 | 42 |  |
| 小新 | 铧场坝 | 0.5 | 17.5 |  |
| 昭化镇 | 南马村 | 35 | 二组王再兴处 | 三组侯元木处 | 1 | 35 |  |
| 灯杆村 | 52.5 | 彭文明门前 | 何连福房后公路处 | 1.5 | 52.5 |  |
| 45.5 | 吴永安房后 | 王桂英门前 | 1.3 | 45.5 |  |
| 鸭浮村 | 66.5 | 梁场 | 赵家山樊建石处 | 1 | 35 |  |
| 鸭浮村九堰塘 | 虎头寺 | 0.65 | 22.75 |  |
| 凤凰村西成高铁桥下 | 鸭浮村彩砖厂 | 0.25 | 8.75 |  |
| 凤凰村 | 29.75 | 凤凰村三组土地岭 | 杨国成房后 | 0.85 | 29.75 |  |
| 天雄村 | 23.45 | 天雄村五组 | 原八组道路 | 0.47 | 16.45 |  |
| 七社居民小区 | 何菜元家门 | 0.2 | 7 |  |
| 朝阳村 | 53.2 | 朝阳五社刘枝平房后 | 园区油路 | 0.4 | 14 |  |
| 朝阳十一社社道 | 刘奉伦屋后梁 | 1.12 | 39.2 |  |
| 松宁村 | 35 | 松宁村二组沈家山 | 三组昝家院子 | 1 | 35 |  |
| 战胜村 | 30.8 | 四组张永忠房 | 张问光房左侧 | 0.21 | 7.35 |  |
| 三组张学元房后 | 吴连桂房右侧 | 0.3 | 10.5 |  |
| 三组罗炳军家 | 张问福房后 | 0.37 | 12.95 |  |
| 大朝驿村 | 49 | 大朝驿村一组 | 大朝驿村六组 | 1 | 35 |  |
| 大朝驿村二组杨勇生房后 | 叶树沟 | 0.4 | 14 |  |
| 射箭镇 | 板石村 | 47.6 | 常心之门前 | 常心清门前 | 1.1 | 38.5 |  |
| 板石村三社社道 | 常天军私饲料厂 | 0.26 | 9.1 |  |
| 潼梓村 | 45.5 | 刘清全 | 冯开清 | 1.3 | 45.5 |  |
| 京元村 | 154 | 五社村道接头 | 胡开坤门前 | 0.7 | 24.5 |  |
| 塔社路 | 吴万志门前 | 0.6 | 21 |  |
| 水库入口 | 郭真元家门前 | 1.3 | 45.5 |  |
| 原塔子六社 | 龙潭春风村 | 1.8 | 63 |  |
| 红岩镇 | 红江村 | 42 | 吉家坝 | 张家坡 | 1.2 | 42 |  |
| 青光村 | 14 | 广永路 | 养鸡场 | 0.4 | 14 |  |
| 山溪村 | 52.5 | 胡叶包 | 中间坝 | 1.5 | 52.5 |  |
| 王家镇 | 方山村 | 87.5 | 杨军房后 | 孙国星门口 | 1.3 | 45.5 |  |
| 方山一组粉房坡 | 佛手园 | 0.7 | 24.5 |  |
| 孙家沟口子 | 堰塘田头 | 0.5 | 17.5 |  |
| 金星村 | 126 | 二组 | 六组 | 3.6 | 126 |  |
| 清水镇 | 金紫村 | 17.5 | 金紫村张克超 | 刘家湾 | 0.5 | 17.5 |  |
| 香溪村 | 24.5 | 一社蒲家窝 | 夏弯里 | 0.7 | 24.5 |  |
| 松梁村 | 14 | 清水镇松梁村七组张德平处 | 虎跳镇大务村交界 | 0.4 | 14 |  |
| 普贤村 | 26.95 | 大缺口 | 二组王文全 | 0.42 | 14.7 |  |
| 大缺口 | 王洪权房后 | 0.35 | 12.25 |  |
| 树丰村 | 147.35 | 郑发勇门前 | 永宁镇金宝村界 | 0.56 | 19.6 |  |
| 树丰四组罗家埃 | 至安山村马安山 | 0.4 | 14 |  |
| 阴山岩 | 冯子春房前 | 0.95 | 33.25 |  |
| 庙儿梁 | 蒋家阁 | 0.9 | 31.5 |  |
| 冯子保房前 | 冯子学门前 | 0.8 | 28 |  |
| 张家梁堰塘 | 李满田 | 0.6 | 21 |  |
| 清凉村 | 22.75 | 偏坡地 | 牛场 | 0.15 | 5.25 |  |
| 王家湾 | 产业园 | 0.5 | 17.5 |  |
| 傲盘村 | 24.5 | 傲盘村村道 | 三组尖子角 | 0.7 | 24.5 |  |

附件3

2022年园区及景区道路建设项目表

| 镇 | 村 | 村总投资  （万元） | 通村道路 | | | | | | | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬化（4.5米） | | | | 加宽（1米） | | | |
| 起点 | 止点 | 里程  （公里） | 补助资金  （万元） | 起点 | 止点 | 里程  （公里） | 补助资金  （万元） |
| 合计 |  | 1814.3 |  |  | 33.8 | 1453.4 |  |  | 30.075 | 360.9 |  |
| 清  水  镇 | 清凉村 | 148.4 | 龙凤村村道接头处至四社洞湾里 | 普贤村道路接头处 | 3.2 | 137.6 | 四社洞湾里 | 道号湾道路 | 0.9 | 10.8 | 实为加宽1.5米，0.6公里 |
| 普贤村 | 263.5 | 普贤村冯家沟 | 清凉村村道路接头处 | 5.5 | 236.5 | 普贤村金家沟 | 清凉村村道路接头处 | 2.25 | 27 | 实为加宽1.5米，1.5公里 |
| 龙凤村 | 231.7 | 龙凤场桥至罗家沟 | 普贤村冯家沟接头处 | 4.3 | 184.9 | 龙凤场桥 | 罗家沟 | 3.9 | 46.8 | 实为加宽1.5米，2.6公里 |
| 卫  子  镇 | 保民村 | 348 | 威风山养殖牛场 | 保民村吴明军房前 | 1.2 | 51.6 | 保民村吴明军房前 | 柏树湾 | 0.8 | 9.6 |  |
| 新荣村吴继昌田头 | 保民村李子园 | 1.2 | 51.6 | 保民村李子园 | 六社加工房 | 3.2 | 38.4 | 实为加宽2米，  1.6公里 |
| 冯全满处 | 千秋保民交界处凉水沟 | 3.6 | 154.8 | 六社加工房 | 村委会五纳庙 | 3.5 | 42 |  |
| 千秋村 | 264.6 | 千秋保民交界处凉水沟 | 三社仓库包 | 1.3 | 55.9 | 三社仓库包 | 一社田民辉门前水沟 | 5 | 60 | 实为加宽2米，  2.5公里 |
| 一社田民辉门前水沟 | 一社坟林包 | 0.3 | 12.9 | 一社坟林包 | 一社田光能房后 | 2 | 24 | 实为加宽2米，  1公里 |
| 一社田光能房后 | 田家垭卫王路 | 2.6 | 111.8 |  |  |  |  |  |
| 新荣村 | 175.7 | 一社吴明远处 | 威风山养牛场 | 3.5 | 150.5 | 新荣村Y梁上 | 一社吴明远处 | 2.1 | 25.2 | 实为新建5.5米宽，2.73公里 |
| 青  牛  镇 | 白牛村 | 317.9 | 白牛村胡家地 | 王作成房前 | 1.74 | 74.82 |  |  |  |  | 实为6米，1.23公里 |
| 白牛村马洪伟路口 | 青牛庙 | 3.86 | 165.98 | 白牛村刘青中渔家乐 | 王光勇房后 | 6.425 | 77.1 | 实为加宽2.5米，2.57公里 |
| 莲池村 | 64.5 | 白牛村王光勇房处 | 莲池村杀人沟桥 | 1.5 | 64.5 |  |  |  |  |  |