## 附件2区域（项目）绩效自评表定表3.7
附件2
广元市昭化区转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 就业补助资金
中央主管部门 |  |  | 人力资源社会保障部
地方主管部门 |  |  | 广元市昭化区人力资源和社会保障局 |  | 资金使用单位 | 广元市昭化区社会保险事务中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1918 | 1843.29 |  | 96.1048
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1659
|  |  | 地方资金 | 259
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 开展用工扶持行动，举办各类招聘会推送岗位；开展技能培训行动，开展各类培训；开展公岗安置行动，开发村级公益性岗位，易地扶贫搬迁公益性岗位，城乡环境综合治理场镇保洁岗位；开展服务保障行动，扶持高校毕业生及就业困难人员创业，吸纳劳动力就近就地就业。 |  |  |  | 开展用工扶持行动。举办“春风行动”、“金秋送岗”等专场招聘会18场，推送岗位 1.5万余个；开展技能培训行动。开展各类培训共2513人次；开展公岗安置行动。开发村级公益性岗位950个，易地扶贫搬迁公益性岗位30个，城乡环境综合治理场镇保洁岗位200个；开展服务保障行动。扶持高校毕业生及就业困难人员创业29人，鼓励8个专合经济组织、家庭农场、种养殖大户吸纳125个劳动力就近就地就业。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 城乡环境综合治理公益性岗位 |  | ≥200个 | 200个
|  | 数量指标 | 在贫困村开发村级公益性 |  | ≥900个 | 950个
|  | 数量指标 | 易地扶贫搬迁公益性岗位 |  | ≥30个 | 30个
|  | 数量指标 | 举办各类培训 |  | ≥2200个 | 65期
|  | 数量指标 | 扶持高校毕业生就业困难人员返乡创业 |  | ≥10人 | 29人
|  | 数量指标 | 举办招聘会 |  | ≥13次 | 18次
|  | 数量指标 | 鼓励返乡农民工创业 |  | ≥200个 | 384个
|  | 数量指标 | 推送岗位 |  | ≥1.2万个 | 1.5万个
|  | 质量指标 | 开展技能培训效果 |  | 优良中差 | 优
|  | 时效指标 | 完成年限≤1年 |  | ≤1 | 1年
|  | 成本指标 | 就业创业补助资金 |  | ≤1918万元 | 1843.29万元
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 提供就业岗位带动劳动致富增收 |  | 优良中差 | 优
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 各类就业服务对象满意度 |  | ≥90% | 95%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5、定性指标。资金使用单位分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%填写实际完成情况值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。