## 基本公卫绩效自评表
基本公共卫生转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 基本公共卫生服务资金
中央主管部门 |  |  | 国家卫健委
地方主管部门 |  |  | 广元市昭化区卫健局 |  | 资金使用单位 | 基层医疗卫生机构
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1479.18 | 1479.18 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1206.89 | 1206.89 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 272.29 | 272.29 |  | 100%
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1:免费向全区18.7万常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务； 2、开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据； 3、助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。 4、开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员，患者和公众的健康权益。 5、同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |  |  |  | 1.全区承担基本公共卫生项目基层医疗卫生机构免费为辖区居民提供12类基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。重点疾病监测项目完成相应指标。 3.助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。完成地方病监测任务。 4.全面完成职业病监测各项任务。最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 5.推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，确保各项指标达标及工作落实。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  | ≥90% | 98%
|  |  | 7岁以下儿童健康管理率 |  | ≥85% | 92.6%
|  |  | 孕产妇系统管理率 |  | ≥85% | 98%
|  |  | 老年人健康管理率 |  | ≥69% | 69.95%
|  |  | 高血压患者管理人数 |  | 1.1709万人 | 1.34万人
|  |  | 2型糖尿病患者管理人数 |  | 0.3496万人 | 0.2488万人 | 未完成原因：2型糖尿病患者流动较大，外出较多，导致管理人数不达标。 改进措施：加大对本辖区常住人口筛查力度、利用上级慢病流转信息，提高管理人数。
|  |  | 老年人中医药健康管理率 |  | ≥55% | 77.43%
|  |  | 儿童中医药健康管理率 |  | ≥55% | 92.65%
|  |  | 地方病监测完成率 |  | ≥95% | 100%
|  |  | 贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率 |  | ≥100% | 100%
|  |  | 麻风病按规定随访到位率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 目标人群叶酸服用率 |  | ≥90% | 97.89%
|  |  | 孕前优生健康检查目标人群覆盖率 |  | ≥80% | 105.7%
|  |  | 农村妇女“两癌”检查目标任务完成率 |  | ≥100% | 101.7%
|  |  | 完成国家和省级双随机抽检任务 |  | 100% | 100%
|  |  | 65岁及以上老年人医养结合服务率 |  | ≥20% | 50%
|  |  | 65岁以上失能老年人健康服务率 |  | ≥10% | 45%
|  | 质量指标 | 高血压患者规范管理率 |  | ≥60% | 85.75%
|  |  | 2型糖尿病患者规范管理率 |  | ≥60% | 85.61%
|  |  | 严重精神障碍患者规范管理率 |  | ≥80% | 98.79%
|  |  | 肺结核患者管理率 |  | ≥90% | 94.24%
|  |  | 传染病和突发公共卫生事件报告率 |  | ≥95% | 100%
|  |  | 地方病核心指标监测率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 麻风病可疑线索报告率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 开展疾控业务专业指导评价 |  | 乡镇覆盖100% | 100%乡镇全覆盖
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2021年12月底前 完成项目所有内容 | 2021年12月31日前
|  | 成本指标 | 人均79元 |  | 79 | 79
|  | 社会效益 指标 | 城乡居民公共卫生服务差距 |  | 不断缩小 | 完成
|  | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 |  | 不断提高 | 完成
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 不断提高 | 完成
|  |  | 避孕药具发放满意度 |  | ≥80% | 85%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5、定性指标。资金使用单位分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%填写实际完成情况值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。