广元市昭化区2025年义务教育学校布局调整

工  作  方  案

（草     案）

为深入贯彻落实中共中央、国务院《教育强国建设规划纲要（2024－2035年）》，进一步优化我区义务教育学校布局，提高资源使用效益，切实提高办学水平和育人质量，特制定本方案。

一、基本情况

随着城市化进程加快、进城务工随迁子女增多、低生育率持续，全区适龄学生逐年减少，小规模学校、小微班级逐年增多。2025年春全区50人以下的小微学校8所，2025年秋预测30人以下小微学校7所，其中不足20人（含20人）4所，个别小规模学校师生比不足1:1，教育教学资源浪费严重，师生发展不充分。为了持续推进全区义务教育优质均衡发展，新一轮学校布局调整势在必行。

2025年涉及布局调整学校基本情况

| 序号 | 学校名称 | 2025年春 |  |  |  | 2025年秋（预估） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 学生数 | 义 教 班级数 | 在编在岗教师数 | 师生比 | 学生数 | 义 教 班级数 | 师生比 |  |
| 1 | 梅树小学 | 15 | 2 | 15 | 1:1 | 15 | 2 | 1:1 |  |
| 2 | 黄龙小学 | 16 | 3 | 15 | 1:1.1 | 10 | 2 | 1:0.7 |  |
| 3 | 朝阳小学 | 27 | 4 | 17 | 1:1.6 | 27 | 4 | 1:1.6 |  |
| 4 | 文村小学 | 29 | 4 | 14 | 1:2.1 | 21 | 3 | 1:1.5 |  |
| 5 | 香溪小学 | 31 | 5 | 16 | 1:1.9 | 20 | 4 | 1:1.3 |  |
| 6 | 柳桥小学 | 37 | 5 | 19 | 1:1.9 | 26 | 5 | 1:1.4 |  |

二、调整建议

（一）调整依据。中共中央、国务院《教育强国建设规划纲要（2024-2035年）》（中发〔2024〕21号）指出，“建立基础教育各学段学龄人口变化监测预警制度，优化中小学和幼儿园布局”；教育部、国家发展改革委、财政部《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》（教基〔2023〕4号）指出，“建立基础教育各学段学龄人口变化监测预警制度，优化中小学和幼儿园布局”；《昭化区优化乡镇机构编制资源配置工作方案》等25个工作方案（昭两改组〔2021〕6号）指出，按照“幼儿园就近就便、小学向乡镇集中、初中向中心城镇或片区集中、高中向县城集中”的思路，统筹推进基础教育学校布局调整和教育供给侧结构性改革。

（二）调整原则。统筹城乡，合理布局，整合资源，提高质效。

（三）主要任务

1.撤并学校。2025年秋，撤销梅树、文村、黄龙、香溪、柳桥、朝阳等6所不足30人的小规模学校。

2.师生分流。根据就近便利入学和充分尊重学生、家长意愿的原则，将被调整学校学生分流至镇中心校或临近学校就读。坚持“双向选择”原则，在全区空编或学科不配套的同类学校中统筹使用被调整学校教师。

3.资产处置。根据全区学校资源配置现状，由区教育局统筹分配被调整学校教育教学设施设备，优先满足资源不足的镇中心校。被调整学校校舍由区人民政府根据“充分利用、教育优先”原则统筹安排使用；闲置且暂无法盘活的校舍依法移交属地镇、村负责日常管理。

4.统筹经费。布局调整后，被撤销学校的公用经费由区教育局统筹使用，在政府投入“两个只增不减”政策保障落地落实前提下，使公用经费的分配、使用更加科学合理，资金效益发挥更加充分。

5.化解不便。布局调整后，客观上可能造成部分学生就学距离和交通成本增加。为有效解决这一问题，由区级相关部门优化交通班线和招呼站点，属地政府给予困难家庭适当补助，尽可能降低学校布局调整对学生家庭的影响。

（四）效益分析。新一轮学校布局调整后，相对集中办学有利于优化师资结构、提高师资使用效益，有利于师生充分发展，有利于教育提质工程深入推进，为全国义务教育优质均衡发展县（区）创建夯实基础。

三、实施步骤

（一）形成初步方案（2025年4月30日前）。区教育局牵头对全区部分小规模学校基本情况进行调研，分析办学条件、教师队伍配备、教育教学质量、经费投入、办学规模及服务范围等情况，初步拟定《广元市昭化区2025年义务教育学校布局调整建议方案》（以下简称《方案》）。

（二）听取意见建议（2025年6月15日前）。区教育局协同相关镇党委政府组织召开意见征求（听证）会，充分征求人大代表、政协委员、镇村干部、部门代表、学生家长代表意见建议，进一步修订《方案》，并报区委、区政府主要和分管负责同志征求意见建议。根据意见征求情况，拟定风险评估报告及应急处置方案。

（三）修订建议方案（2025年6月20日前）。《方案》经局党组会审议通过后，报区委、区政府主要和分管负责同志审核，再提请区政府常务会、区委常委会审议。

（四）专题研究部署（2025年6月25日前）。区政府组织相关部门负责人召开专题会议，明确工作步骤，压实工作责任，确保该项工作顺利推进。

（五）全面组织实施（2025年8月20日前）。拟定学生分流方案，平稳安置学生；坚持“双向选择”原则，分流被调整学校教师。

（六）资产处置（2025年9月底前）。被调整学校派专人负责清理学校资产，登记造册并妥善做好日常维护管理。区教育局与区财政局国有资产处置中心、区机关事务服务中心、相关镇党委政府协调做好被调整学校资产移交工作。

四、工作要求

（一）加强组织领导。成立以区长为组长、区委区政府分管领导为副组长的工作领导小组（见附件），相关单位各司其职、密切配合、形成合力，共同推动学校布局调整工作高效开展。区教育局牵头协调全面工作；区委政法委统筹稳定工作，指导风险研判；区委编办负责机构编制调整；区信访局、区网信中心分别负责群众信访和舆情管控；区人力资源社会保障局负责教师人事关系调整；区公安分局负责应急处突工作；区交通运输局负责优化交通班线和招呼站点；区财政局、区机关事务服务中心负责处置学校资产。相关镇党委政府做好当地群众的政策宣传、引导和应急维稳工作，落实辖区撤并学校闲置校舍的日常维护管理工作。

（二）依法稳妥推进。坚持“科学评估、应留必留，统筹考虑、积极稳妥，先易后难、分批分段”原则，按照“公众参与—专家论证—风险评估—合法性审查—集体讨论”程序进行，既防止过急过快撤并学校导致学生上学难、无学上，又避免出现新的“空心校”，确保“撤”得平稳、“并”出活力。

（三）广泛宣传引导。坚持“正面引导、讲究方法、凝聚人心、防止炒作”工作基调，利用宣传栏、LED显示屏和新媒体等做好宣传引导，通过家长会、“千名教师访万家”活动等强化政策解释，在尊重群众意愿、历史沿革、基层实际的基础上，凝聚各界共识，形成全社会理解、关心、支持义务教育学校布局调整的工作合力。

附件：中共广元市昭化区委教育工作领导小组2025年义务教育学校布局调整工作专班

附件：

中共广元市昭化区委教育工作领导小组

2025年义务教育学校布局调整工作专班

组  长：辛  俊  区政府区长

副组长：苏科年  区委常委、政法委书记

叶林城  区委常委、常务副区长

花圣卓  区委常委、区委宣传部部长

左家友  区政府副区长

成  员：区委办、区政府办、区委编办、区委政法委、区教育局、区信访局、区人社局、区财政局、区公安分局、区交通运输局、区机关事务服务中心、区网信中心主要（常务）负责人及相关镇主要负责人。

领导小组办公室设在区教育局，由王水生同志兼任办公室主任，负责日常工作。领导小组下设综合协调组、学生安置组、教师安置组、信访维稳组、资产处置组等5个工作小组。

一、综合协调组

组  长：花圣卓

副组长：文钟宇  区委办主任

张振兴  区政府办主任

王水生  区教育局局长

成  员：区委办、区政府办、区委编办、区委政法委、区信访局、区人社局、区财政局、区公安分局、区交通运输局、区机关事务服务中心主要（常务）负责人及相关镇党委书记。

主要职责：牵头并协调该项工作，研究相关政策，进行风险研判，组织召开相关会议，督促落实各项工作。

二、学生安置组

组  长：左家友

副组长：王水生

成  员：区公安分局、区交通运输局主要（常务）负责人及相关镇党委书记。

主要职责：组织调研听证，征求家长意见，制定学生安置方案，负责学生安置工作。

三、教师安置组

组  长：左家友

副组长：王水生

成  员：区人社局、区委编办、区财政局主要负责人

主要职责：组织召开教师会，了解教师去向意愿，进行教师安置。

四、信访维稳组

组  长：苏科年

副组长：梁建生  区委政法委常务副书记

成  员：区教育局、区信访局、区公安分局、区网信中心、主要（常务）负责人及相关镇党委书记。

主要职责：研判布局调整期间不稳定因素，指导完成重大决策社会稳定风险评估报告和制定维稳工作预案，及时处置学校师生、家长、社会安全稳定应急事件，防控网络舆情。

五、资产处置组

组  长：叶林城

副组长：王  伟  区财政局局长

成  员：区教育局、区机关事务中心主要负责人及相关镇党委书记。

主要职责：负责被调整学校资产处置等工作。