## 新报表页
项目支出（基本支出）绩效目标申报表
（ 2019年度）
填报单位：区委统战部
项目名称 |  | 宗教事务—民间信仰试点工作 |  | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目√
项目主管部门 |  | 中国共产党广元市昭化区委员会统一战线工作部 |  | 项目实施单位 | 昭化区民族宗教事务局
项目起止时间 |  | 2019
项目资金申请 |  | 资金总额： | 50000元
|  | 其中：财政拨款 | 50000元
|  | 其他资金 | 0
项目资金测算 |  | 项目预计实施需要5万元，其中办公费1万元，广告宣传费2万元，差旅费1万元，其他1万元。
项目概况 |  | 按照党中央、国务院的要求，根据省、市安排，2019年全省民间信仰管理工作在昭化区试点，对全区民间信仰场所摸底调查、建立台账、制定办法、规范管理，推动民间信仰工作的规范化、高效化、制度化。
项目立项情况 |  | 按照省民宗委《关于同意广元市民间信仰管理试点工作方案的批复》（川民宗委〔2019〕1号）及市民宗局要求，昭化作为全省试点县之一，开展全省民间信仰试点工作，探索民间信仰管理。
项目实施进度计划 |  | 2019年2月底前制定、上报、印发试点工作方案；2019年3月5日前召开全区民间信仰管理试点工作会议；2019年3月底前对民间信仰场所进行普查登记；2019年4月15前上报备案，分类认定；2019年4月底前建立管理组织，制定管理制度；2019年5月20日前落实属地管理责任，强化规范管理；2019年5月底前探索制定民间信仰场所管理办法。
项目绩效目标 |  | 中期目标 |  |  | 终期目标
|  | 项目完工，验收合格。 |  |  | 项目完工，验收合格。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标（指标内容） |  | 指标值（包含数字及文字描述） | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 场所摸底 |  | 29个乡镇（街道）摸底
|  |  | 现场点准备、介绍、展板制作 |  | 5个乡镇实施
|  | 质量指标 | 探索民间信仰场所管理 |  | 制定管理办法印发
|  |  | 评价佐证资料 |  | 资料完整、真实，及时归档。
|  | 时效指标 | 启动时间 |  | 2019年2月
|  |  | 完成时间 |  | 2019年5月
|  | 成本指标 | 摸底研判、会议租赁、广告宣传、资料印刷等 |  | 按市场情况收费。控制在预算金额内，办公费1万元，广告宣传费2万元，差旅费1万元，其他1万元。
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 社会效益最大化 |  | 对试点工作进行总结、评估、结合昭化区实际情况，参照《宗教事务条例》宗教场（处）所管理有关规定，制定《广元市昭化区民间信仰场所管理办法（试行）》；按省、市要求完成重点民间信仰场所申报工作。做好民间信仰工作的管理、引导。
|  | 可持续影响指标 | 政府管理 |  | 为政府管理建言献策，可以按照发现的问题调整财政政策,为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供决策依据。
|  | 满意度指标 | 政府满意度 |  | ≥95%
|  |  | 社会公众满意度 |  | ≥95%
其他说明的问题