## Sheet1
项目支出（基本支出）绩效目标申报表
（ 2019年度）
填报单位:广元市国土资源局昭化区分局
项目名称 |  | 文村乡城乡建设用地挂钩项目 |  | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目√
项目主管部门 |  | 广元市国土资源局昭化区分局 |  | 项目实施单位 | 广元市国土资源局昭化区分局
项目起止时间 |  | 2015年9月20日至2017年12月31日（折旧区）
项目资金申请 （万元） |  | 资金总额：684.59万元
其中：财政拨款684.59万元
其他资金
项目资金测算 |  | 实现部门综合绩效评价全覆盖，
项目概况 |  | 2019年预计指标流转100亩（建新区），实现各级财政收入2950万元。
项目立项情况 |  | 项目立项的依据 | 《广元市昭化区土地利用总体规划》、《广元市昭化区城乡建设规划》
|  | 项目申报的可行性 | 有力促进耕地保护，推动城乡统筹发展和社会主义新农村建设
|  | 项目申报的必要性 | 有效缓解城乡建设用地供需矛盾
项目实施进度计划 |  | 项目实施内容 |  | 开始时间 |  | 完成时间
|  | 1、新建安置点12个 |  | 2015-09-20 |  | 2017-12-31
|  | 2、复垦旧宅基地369亩 |  | 2015-09-20 |  | 2017-12-31
项目绩效目标 |  | 中期目标 |  |  | 终期目标
|  | 复垦旧宅基地与周边耕地集中连片，实施水林路配套建设，保障农村居民旧房改造新居环境和基础设施建设。 |  |  | 项目实施后建设用地总量面积不扩大，增加耕地数量，提高耕地质量。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标（指标内容） |  | 指标值（包含数字及文字描述） |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 复垦地块 |  | 369亩（289个图斑）
|  |  | 建安置点 |  | 12个
|  | 质量指标 | 符合《四川省城乡建设用地增减挂钩项目规划设计规范》及《四川省城乡建设用地增减挂钩项目预算规程》 |  | 100%
|  |  | 取得省厅城乡建设用地挂钩项目验收合格证 |  | 100%
|  | 时效指标 | 启动时间 |  | 2015-09-20
|  |  | 完成时间 |  | 2017-12-31
|  | 成本指标 | 新建居民安置点12个及旧宅基地复垦369亩 |  | 2569万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会投入 |  | 2569万元
|  |  | 政府收益 |  | 2830万元
|  | 社会效益指标 | 改善农村人居环境 |  | 269户
|  | 可持续影响指标 | 项目收益年限 |  | 5年
| 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 政府满意度 |  | ≥95%
|  |  | 项目区收益群众满意度 |  | ≥95%
其他说明的问题