2023年度

广元市昭化区商务和经济合作局部门决算

目   录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 部门概况	1

一、部门职责	1

二、机构设置	5

第二部分  2023年度部门决算情况说明	6

一、收入支出决算总体情况说明	6

二、收入决算情况说明	6

三、支出决算情况说明	7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12

八、政府性基金预算支出决算情况说明	14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14

十、其他重要事项的情况说明	14

第三部分  名词解释	17

第四部分  附件	20

附件1	20

附件2	37

第五部分  附表	46

一、收入支出决算总表	46

二、收入决算表	46

三、支出决算表	46

四、财政拨款收入支出决算总表	46

五、财政拨款支出决算明细表	46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	46

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	46

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	46

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	46

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	46

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）主要职能。

1.贯彻落实国家、省、市有关商务和经济合作的各项方针、政策和法律法规；拟订全区商务和经济合作工作的发展战略、发展规划、年度计划、政策措施；负责全区商务和经济合作工作的统筹协调，研究拟订促进全区商务、经济合作的相关措施并监督实施；负责对全区商务和经济合作目标责任单位的专项考核工作。

2.负责经济合作项目的编制、储备、包装、论证、推介工作；负责经济合作信息的收集、追踪工作；牵头经济合作项目的洽谈、跟踪、签约、协调、督促，搞好“一站式”服务；负责与我区驻各地商会、知名企业等组织的对外联络、咨询服务等工作；负责经济合作项目统计及上报工作。

3.承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责，牵头制定全区现代服务业发展规划，负责现代服务业发展的综合协调、指导职责；调查研究现代服务业发展中的重大问题，提出政策建议。负责批发、零售、餐饮业、娱乐业、住宿业和居民服务业等行业的发展指导，按有关规定对典当、租赁、旧货市场等行业进行监督管理，负责汽车报废及更新、药品流通、再生资源回收等行业指导管理工作。

4.研究提出引导国内外资金投向区内市场体系建设的具体政策措施，制定全区商贸流通发展规划和物流规划并组织实施；培育建设全区商贸流通体系，发展城乡市场；推进流通产业结构调整，发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；协调商品市场建设和商业设施建设中的有关问题；指导全区流通领域建立现代企业制度工作，促进城乡市场一体化发展。

5.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任；落实国家、省、市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责全区内外贸易有关行政许可事项。

6.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导和市场调控工作。

7.执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额、许可证申报、实施的协调与指导工作；负责上级下达我区关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；贯彻落实鼓励出口政策，研究推广国际贸易方式，指导各类进出口业务相关工作。

8.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作；推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

9.贯彻执行对港、澳、台地区的经贸政策、贸易中长期规划及管理规章；指导全区的经贸机构与港澳台地区有关经贸机构开展经贸合作。

10.承担组织协调我区反倾销、反补贴保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任；牵头开展对外贸易调查、产业损害调查；指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作。

11.贯彻国家、省、市外商投资政策和改革方案，指导全区外商投资工作；统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

12.负责全区对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业工作；会同相关部门做好外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我区赠款）等发展合作业务。

13.指导监督以昭化区名义在区外举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；监督管理在区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；牵头协调有关部门参加国家、省、市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等工作。负责友好城市商贸活动交流与合作工作。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

15.承办区政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.加快培育壮大限上商贸企业，持续推动商贸服务业高质量发展。一是做好引导。主动对接协调，引导个体商户“个转企”，力促汽车4S店、重点制造业企业主辅分离。二是抓好指导。抓好对临规临限企业入库指导服务工作，2023年再培育5家限上商贸企业。三是搞好服务。建好“临近上限进规企业及个体清单”“拟个转企优质个体清单”“重点关注发展企业及个体清单”三张清单，制定走访计划，每月走访企业不少于4次，及时解决企业困难。

2.加大优质企业招引力度，助推经济增长，提升消费活力，拉动全区社消零总额增长。一是引进更多生产性服务业企业入驻我区。有针对性地招引一些住宿、餐饮和有特色的零售业企业，逐步优化企业结构。二是做靓餐饮消费。利用网络直播、抖音等新媒体宣传方式，打响昭化美食品牌，不断扩大昭化代表性美食—“昭化肥肠”的影响力，推动昭化餐饮品牌“走出去”，同时吸引区外市外省外游客来昭旅游消费。三是积极争取资金补助，做实做优我区汽车、肥肠、电商、餐饮等协会，发挥好协会的带头引领作用，指导协会开展各类展销活动。

3.加大企业数据报送指导力度，优化全区社消零数据结构。结合市社会消费品零售总额增速测算指标占比，加强对指标关联企业数据报送的指导力度，优化全区社消零数据结构，力争完成市下目标任务。

4.加深商贸集聚发展区打造工作，优化商贸业态，加速人气、商气聚集。加强对外推介招商，着力打造生产性服务业集中区、中央峰景商贸综合体、卡尔不夜城。葭萌王府井商贸中心、汽车产业园综合项目集群，优化业态布局，丰富业态类别，丰富主城区商业业态，提升城区商业氛围，打造商贸集聚发展区。启动实施商业贸易创新转型升级行动，加大商超连锁、产地直销等业态招引培育，持续聚集葭萌王府井、卡尔城、弘和远景商业综合体人气商气，加快“后疫情时代”互联网消费端商业布局。

5.抓好会展工作。全面抓好商务和经济合作各项会展工作，做好参会准备。

## 二、机构设置

广元市昭化区商务和经济合作局属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分  2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为717.29万元。与2022年度相比，收、支总计各减少801.88万元，下降52.78%。主要变动原因是代管事业单位广元市昭化区经济合作和外事中心2023年财务独立核算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

- 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计717.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入717.29万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

- 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计717.29万元，其中：基本支出400.29万元，占56%；项目支出317万元，占44%。

（图3：支出决算结构图）

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为717.29万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少801.88万元，下降52.78%。主要变动原因是代管事业单位广元市昭化区经济合作和外事中心2023年财务独立核算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出717.29万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少285.31万元，下降28.46%。主要变动原因是代管事业单位广元市昭化区经济合作和外事中心2023年财务独立核算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出717.29万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出357.46万元，占50%；教育支出31.1万元，占4%；社会保障和就业支出30.04万元，占4%；卫生健康支出9.16万元，占1%；农林水支出130万元，占18%；商业服务业等支出140.72万元，占20%；住房保障支出18.81万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为717.29万元，支出决算数为717.29万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：全年预算为278.34万元，支出决算为278.34万元，完成全年预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：全年预算为30万元，支出决算为30万元，完成全年预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：全年预算为49.12万元，支出决算为49.12万元，完成全年预算的100%。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：全年预算为31.1万元，支出决算为31.1万元，完成全年预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为27.29万元，支出决算为27.29万元，完成全年预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：全年预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成全年预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为9.16万元，支出决算为9.16万元，完成全年预算的100%。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为130万元，支出决算为130万元，完成全年预算的100%。

10.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：全年预算为84.02万元，支出决算为84.02万元，完成全年预算的100%。

11.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：全年预算为56.7万元，支出决算为56.7万元，完成全年预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为18.81万元，支出决算为18.81万元，完成全年预算的100%。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出400.29万元，其中：

人员经费264.64万元，主要包括：基本工资74.27万元、津贴补贴30.6万元、奖金63.48万元、绩效工资15.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.29万元、职工基本医疗保险缴费9.16万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金18.81万元、其他工资福利支出14.83万元、生活补助8万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助支出2.36万元。

公用经费135.65万元，主要包括：办公费46.5万元、印刷费10万元、咨询费0.29万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费5万元、差旅费40.63万元、维修（护）费3万元、租赁费1万元、会议费3.27万元、公务接待费9.8万元、工会经费4.5万元、其他交通费6万元、其他商品和服务支出4.46万元。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.8万元，支出决算为11.8万元，完成预算的100%。决算数与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为11.8万元，支出决算为11.8万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

国内公务接待支出11.8万元。主要用于执行公务、开展招商引资活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待158批次，893人次（不包括陪同人员），共计支出11.8万元，具体内容包括：外出开展投资促进活动、项目对接、洽谈等发生的招待费，来区考察客商、项目签约等发生的食宿费、交通费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

- 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，广元市昭化区商务和经济合作局机关运行经费支出135.65万元，比2022年度增加98.25万元，增长263%。主要原因是根据支出功能分类科目部分项目资金填列在基本支出的公用经费栏。

（二）政府采购支出情况

2023年，广元市昭化区商务和经济合作局2023年未发生政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对现代服务业工作经费、招商引资工作经费、争取项目资金工作经费、线下体系建设工作经费、专项招商引资工作经费、劳务派遣人员工作经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，6个项目均开展绩效监控。

2023年度组织一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2023年广元市昭化区商务和经济合作局（部门）整体（含部门预算项目）绩效自评报告、中央级外经贸发展专项资金、东西部协作“昭化造”农特产品线上线下市场体系建设等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市昭化区商务和经济合作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分，绩效自评综述：设定的绩效目标全部实现；中央级外经贸发展专项资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2023年中央外经贸专项资金按照规定进行资金拨付、授权审批手续齐全，各项支出真实合法。该项目的实施拓展了“昭化造”产品的国际市场销售渠道，助推了相关产业的转型提档升级，推动了区域经济的高质量发展；东西部协作“昭化造”农特产品线上线下市场体系建设项目绩效自评得分为99分，绩效自主综述：广元市昭化区商务和经济合作局实施的“广元市昭化区2023年东西部协作“昭化造”农特产品线上线下市场体系建设项目”按照（昭财农〔2023〕3号）文件要求实施，2023年全年完成东西部协作消费帮扶农特产品销售总额超预期效益指标。专项资金按照规定进行会计核算，资金拨付授权审批手续齐全，各项支出合法，财务核算真实。该项目的实施加大了对“昭化造”产品的销售，助推了相关产业提档升级，推动了区域经济的发展。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

# 第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指对外招商方面的专项支出。

十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指所属事业单位用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

十二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于开展业务培训的相关支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指财政部门集中安排的工伤、失业等保险缴费经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于东西部协作消费帮扶相关支出。

十八、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指用于鼓励外贸企业开拓国际市场的支出。

十九、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指上述科目未包括的日常公用支出。如劳务派遣人员经费、行政诉讼服务费、广告宣传等。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分  附件

- 附件1

2023年广元市昭化区商务和经济合作局

预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

按照“三定”方案，广元市昭化区商务和经济合作局设1正3副，内设4个股室（办公室、商贸流通股、服务业发展股、外事港澳股），下设1个事业单位（商务服务中心，副科级）。代管的区政府直属事业单位（区经济合作和外事中心，正科级）设1正2副，内设3个股室（综合股、对外合作股、项目管理股）。

（二）机构职能。

（一）贯彻落实国家、省、市有关商务和经济合作的各项方针、政策和法律法规；拟订全区商务和经济合作工作的发展战略、发展规划、年度计划、政策措施；负责全区商务和经济合作工作的统筹协调，研究拟订促进全区商务、经济合作的相关措施并监督实施；负责对全区商务和经济合作目标责任单位的专项考核工作。

（二）负责经济合作项目的编制、储备、包装、论证、推介工作；负责经济合作信息的收集、追踪工作；牵头经济合作项目的洽谈、跟踪、签约、协调、督促，搞好“一站式”服务；负责与我区驻各地商会、知名企业等组织的对外联络、咨询服务等工作；负责经济合作项目统计及上报工作。

（三）承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责，牵头制定全区现代服务业发展规划，负责现代服务业发展的综合协调、指导职责；调查研究现代服务业发展中的重大问题，提出政策建议。负责批发、零售、餐饮业、娱乐业、住宿业和居民服务业等行业的发展指导，按有关规定对典当、租赁、旧货市场等行业进行监督管理，负责汽车报废及更新、药品流通、再生资源回收等行业指导管理工作。

（四）研究提出引导国内外资金投向区内市场体系建设的具体政策措施，制定全区商贸流通发展规划和物流规划并组织实施；培育建设全区商贸流通体系，发展城乡市场；推进流通产业结构调整，发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；协调商品市场建设和商业设施建设中的有关问题；指导全区流通领域建立现代企业制度工作，促进城乡市场一体化发展。

（五）承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任；落实国家、省、市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责全区内外贸易有关行政许可事项。

（六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导和市场调控工作。

（七）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额、许可证申报、实施的协调与指导工作；负责上级下达我区关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；贯彻落实鼓励出口政策，研究推广国际贸易方式，指导各类进出口业务相关工作。

（八）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作；推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行对港、澳、台地区的经贸政策、贸易中长期规划及管理规章；指导全区的经贸机构与港澳台地区有关经贸机构开展经贸合作。

（十）承担组织协调我区反倾销、反补贴保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任；牵头开展对外贸易调查、产业损害调查；指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作。

（十一）贯彻国家、省、市外商投资政策和改革方案，指导全区外商投资工作；统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十二）负责全区对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业工作；会同相关部门做好外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我区赠款）等发展合作业务。

（十三）指导监督以昭化区名义在区外举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；监督管理在区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；牵头协调有关部门参加国家、省、市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等工作。负责友好城市商贸活动交流与合作工作。

（十四）完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

广元市昭化区商务和经济合作局核定编制16个，其中，行政编制10个，事业编制5个，机关工勤编制1个。区商务和经济合作局2023年末实有工作人员22人，其中：在编在职17人，劳务派遣3人、见习生2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年广元市昭化区商务和经济合作局一般公共预算收入为717.3万元。2023年财政决算收入总额为717.3万元，其中：当年财政一般公共预算拨款收入717.3万元、财政其他拨款收入0万元。

（二）支出情况。

2023年广元市昭化区商务和经济合作局安排的一般公共预算支出为717.3万元，其中：基本支出400.3万元，项目支出317.0万元。2023年财政决算支出总额为717.3万元，其中：当年财政一般公共预算基本支出为717.3万元、财政其他拨款基本支出0万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年广元市昭化区商务和经济合作局无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）加快培育壮大限上商贸企业，持续推动商贸服务业高质量发展。一是做好引导。主动对接协调，引导个体商户“个转企”，力促汽车4S店、重点制造业企业主辅分离。二是抓好指导。抓好对临规临限企业入库指导服务工作，2023年再培育5家限上商贸企业。三是搞好服务。建好“临近上限进规企业及个体清单”“拟个转企优质个体清单”“重点关注发展企业及个体清单”三张清单，制定走访计划，每月走访企业不少于4次，及时解决企业困难。

（2）加大优质企业招引力度，助推经济增长，提升消费活力，拉动全区社消零总额增长。一是引进更多生产性服务业企业入驻我区。有针对性地招引一些住宿、餐饮和有特色的零售业企业，逐步优化企业结构。二是做靓餐饮消费。利用网络直播、抖音等新媒体宣传方式，打响昭化美食品牌，不断扩大昭化代表性美食—“昭化肥肠”的影响力，推动昭化餐饮品牌“走出去”，同时吸引区外市外省外游客来昭旅游消费。三是积极争取资金补助，做实做优我区汽车、肥肠、电商、餐饮等协会，发挥好协会的带头引领作用，指导协会开展各类展销活动。

（3）加大企业数据报送指导力度，优化全区社消零数据结构。结合市社会消费品零售总额增速测算指标占比，加强对指标关联企业数据报送的指导力度，优化全区社消零数据结构，力争完成市下目标任务。

（4）加深商贸集聚发展区打造工作，优化商贸业态，加速人气、商气聚集。加强对外推介招商，着力打造生产性服务业集中区、中央峰景商贸综合体、卡尔不夜城。葭萌王府井商贸中心、汽车产业园综合项目集群，优化业态布局，丰富业态类别，丰富主城区商业业态，提升城区商业氛围，打造商贸集聚发展区。启动实施商业贸易创新转型升级行动，加大商超连锁、产地直销等业态招引培育，持续聚集葭萌王府井、卡尔城、弘和远景商业综合体人气商气，加快“后疫情时代”互联网消费端商业布局。

（5）抓好会展工作。全面抓好商务和经济合作各项会展工作，做好参会准备。

2.预算管理。

在预算编制过程中，预算绩效目标编制科学合理、规范完整。横向设定一级指标、二级指标、三级指标，同时设置年度指标值、实际完成指标值、分值、得分、未完成原因分析相关指标；纵向设定产出、效益、成本、满意度四大指标。年初预算绩效编制已通过人大质量审核并出具预算批复，预算编制质量高。

在预算执行过程中，公用经费、项目经费支出均控制在预算内。日常公用经费和项目经费执行进度总体较好。针对运行监控中个别项目资金执行进度缓慢问题，我局及时和有关部门进行了沟通，及时处置了问题。

3.财务管理。

2023年，我单位严格遵守各项财经纪律，加强本单位财务管理工作，制定了预算管理、采购管理、结算管理、资产管理等财务规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算管理规定执行，各项目支出均控制在预算内，无超支和超范围支出。

4.资产管理。

聚焦政策导向，及时对固定资产进行登记，并按要求进行会计核算入账，加强对固定资产、在建工程、流动资产、无形资产等各类国有资产的使用管理，并加强资产盘活利用。截至2023年12月31日，区商务和经济合作局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。我局机关无闲置资产，资产利用率100%。

5.采购管理。

坚持政府采购全过程预算绩效管理，实现绩效、采购、预算三联动，大力支持小微企业发展。2023年广元市昭化区商务和经济合作局无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额130万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额319万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

在申报项目、填报预算绩效时，联系业务股室和相关专家团队对申报的项目可行性做了充分论证，同时组织区发改、自然资源、财政、相关镇召开会商工作会，对项目实施情况再次论证，将绩效目标制定纳入集体决策范围，在此基础上设置绩效目标评价指标体系，并及时进行项目登记、入库。

2.项目执行。

在预算编制过程中，预算绩效目标编制科学合理、规范完整。横向设定一级指标、二级指标、三级指标，同时设置年度指标值、实际完成指标值、分值、得分、未完成原因分析相关指标；纵向设定产出、效益、成本、满意度四大指标。年初预算绩效编制已通过人大质量审核并出具预算批复，预算编制质量高。

在预算调整过程中，对照年度预算执行过程中部门预算项目绩效目标管理，在均按照年终市级下达目标任务和实际情况调整年初预算指标及绩效目标，并及时与财政沟通调整预算，进行项目入库。

在预算执行过程中，我单位严格遵守各项财经纪律，加强本单位财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，各项目支出均控制在预算内，无超支和超范围支出。

在预算监控过程中，严格按照要求在规定时间报送绩效目标申报表，填报绩效运行监控表，并动态监测绩效目标完成情况并及时处置。

3.目标实现。

截至2023年12月，部门预算项目执行率100%，资金结余率0%。各项支出实际完成情况与预期绩效目标基本相符，基本完成对应指标值。

（三）重点领域绩效分析。

2023年度，广元市昭化区商务和经济合作局不涉及重点领域支出。

（四）绩效结果应用情况。

按照昭化区绩效制度要求，结合单位具体工作实施情况，制定并实施了本单位内控制度，并建立绩效评价结果反馈与整改、激励制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公开，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应用作用，使预算绩效管理工作做真做实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位以一体化系统“预算绩效—绩效运行监控”模块为依托，对监控项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖全时段绩效运行自行监控，确保绩效自评工作的准确性。通过部门整体支出绩效自评和项目绩效自评，掌握资金使用情况与预期目标，有效提高资金管理水平和使用效益。对部门整体支出绩效进行自评，2023年度部门整体支出绩效自评等级为“优”，自评得分89分。

（二）存在问题。

项目预算绩效工作在资金的使用与管控中起着非常重要的作用。但在实际工作中，存在着绩效目标填报逻辑混乱，指标不明确的情况，其原因一是填报一体化系统的人员是财务人员，对业务项目不熟悉，深入了解不够；二是各业务股室项目负责人对绩效目标管理意识不强，对绩效目标工作重视不够，没有深入学习相关业务。

（三）改进建议。

1.加强预算绩效目标执行过程跟踪管理

根据预算绩效目标，重点跟踪项目建设情况和绩效目标实现情况，加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。同时定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。

2.加强绩效目标工作业务培训

加强业务能力培训工作，不仅仅是财务人员提高业务能力，相关业务股室及项目负责人也应该有较强的预算绩效管理意识。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表

| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 |  |  | 招商引资工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 区商务和经济合作局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 区商务和经济合作局 |  |  |  |  |
| 项目（政策）资金（万元） |  |  | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100% |  |  |
|  |  |  | （一）财政拨款小计 |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 1.一般公共预算 |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 2.政府性基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （二）其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面完成区委区政府下达的全年招商引资目标任务。 |  |  |  |  |  |  |  | 顺利完成区委区政府下达的全年招商引资目标任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标1： |  | 新签约亿元项目个数 |  | =1个 |  | 1个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标1： |  | 每亩投资强度 |  | ≥100万元 |  | 150万元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 指标1： |  | 任务完成时间 |  | =1年 |  | 1年 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标1： |  | 工作经费 |  | =20万元 |  | 20万元 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 指标1： |  | 促进区域经济发展 |  | 定性好坏 |  | 好 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1： |  | 群众满意度 |  | ≥85% |  | 90% |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目（政策）名称 |  |  |  | 现代服务业工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 区商务和经济合作局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 区商务和经济合作局 |  |  |  |
| 项目（政策）资金（万元） |  |  |  | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | （一）财政拨款小计 |  |  |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 1.一般公共预算 |  |  |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 2.政府性基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （二）其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 加强现代服务业发展布局，依托昭化区的产业特点和优势，进一步提振服务业发展活力，增强昭化区发展服务业的韧劲和吸附力。以企业为主体、以市场为导向、以项目建设为抓手，加强现代服务业市场主体培育，完成规上服务业企业入库2家，限上商贸企业入库3家，助力企业做优做强，进一步推进我区现代服务业扩量升级。 |  |  |  |  |  |  |  | 全年新培育规上服务业企业2家，限上商贸企业9家；社消零增速和服务业增加值增速分别实现3%和6.4%的增长。 |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标1： |  | 新培育限上商贸企业个数 |  | ≥3家 |  | 9家 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2： |  | 新培育规上服务企业个数 |  | ≥2家 |  | 2家 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1： |  | 资金使用合规率 |  | =100% |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2： |  | 当年资金到位率 |  | =100% |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1： |  | 任务完成时间 |  | ≤1年 |  | 1年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1： |  | 工作经费 |  | =35万元 |  | 35万元 |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 指标1： |  | 助力企业做优做强，进一步推进我区现代服务业扩量升级，促进经济持续发展。 |  | 定性好坏 |  | 好 |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 指标2： |  | 助企纾困 |  | 定性促进消费回补 |  | 促进消费回补 |  |  |  |
|  |  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1： |  | 群众满意度 |  | ≥85% |  | 90% |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目（政策）名称 |  |  |  | 线下体系建设工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 区商务和经济合作局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 区商务和经济合作局 |  |  |  |
| 项目（政策）资金（万元） |  |  |  | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 18.29 |  | 18.29 |  | 18.29 |  | 100% |  |
|  |  |  |  | （一）财政拨款小计 |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 100% |  |
|  |  |  |  | 1.一般公共预算 |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 100% |  |
|  |  |  |  | 2.政府性基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （二）其他资金 |  |  |  | 3.29 |  | 3.29 |  | 3.29 |  | 100% |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 组织参加农产品市场拓展活动2次以上，签订农产品订单总额达到300万元以上。 |  |  |  |  |  |  |  | 全年组织企业参加农产品市场拓展活动4次，签订农产品订单总额达到500万元。 |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标1： |  | 拓展活动次数 |  | ≥2次 |  | 4次 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1： |  | 资金使用合规率 |  | =100% |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1： |  | 农产品拓展工作完成时间 |  | =1年 |  | 1年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1： |  | 工作经费 |  | ≤18.29万元 |  | 15.29万元 |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  | 促进地方经济发展，签订农产品订单总额 |  | ≥300万元 |  | 500万元 |  |  |  |
|  |  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1： |  | 群众满意度 |  | ≥85% |  | 95% |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目（政策）名称 |  | 专项招商引资工作经费 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 区商务和经济合作局 |  |  | 实施单位 | 区商务和经济合作局 |  |
| 项目（政策）资金（万元） |  | 年度预算数（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 100% |
|  |  | （一）财政拨款小计 |  | 30 | 30 | 30 | 100% |
|  |  | 1.一般公共预算 |  | 30 | 30 | 30 | 100% |
|  |  | 2.政府性基金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）其他资金 |  | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 100% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 全面完成区委区政府下达的全年招商引资目标任务。 |  |  |  | 完成区委区政府下达的全年招商引资目标任务。 |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 到位市外资金 | ≥ | 10亿元 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： | 引资资金到位率 | =100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： | 目标任务完成时间 | =1年 | 1年 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： | 开展招商工作投入资金 | ≤43.74万元 | 42.54万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | 促进区域经济发展 | 定性良好 | 好 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 群众满意度 | ≥90% | 95% |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目（政策）名称 |  | 劳务派遣人员工作经费 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 区商务和经济合作局 |  |  | 实施单位 | 区商务和经济合作局 |  |
| 项目（政策）资金（万元） |  | 年度预算数（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20 | 100% |
|  |  | （一）财政拨款小计 |  | 20 | 20 | 20 | 100% |
|  |  | 1.一般公共预算 |  | 20 | 20 | 20 | 100% |
|  |  | 2.政府性基金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 按标准按时发放劳务派遣人员的工资及社会保险，管好用好劳务派遣人员，助推商务和经济合作工作向上向好发展。 |  |  |  | 全年按标准按时发放劳务派遣人员的工资及社会保险。 |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 劳务派遣人数 | ≥3人 | 3人 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： | 资金使用合规率 | =100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： | 协助工作时间 | ≤1年 | 1年 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： | 临聘人员工资及保险、工作经费 | ≤20万元 | 14.83万元 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1： | 提供就业岗位 | ≥3个 | 3个 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 用人单位满意度 | ≥90% | 95% |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目（政策）名称 |  | 争取资金工作经费 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 区商务和经济合作局 |  |  | 实施单位 | 区商务和经济合作局 |  |
| 项目（政策）资金（万元） |  | 年度预算数（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 | 100% |
|  |  | （一）财政拨款小计 |  | 10 | 10 | 10 | 100% |
|  |  | 1.一般公共预算 |  | 10 | 10 | 10 | 100% |
|  |  | 2.政府性基金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 据区委区政府下达的争取资金目标任务，每月向上级对接争取资金不少于1次，在规定的时间内完成年度争取资金目标任务。 |  |  |  | 全年向上级对接争取资金15余次，全年争取上级资金122万元。 |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 每月对接次数 | ≥1次 | 1次 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： | 当年资金到位率 | =100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： | 项目争取目标任务完成时间 | ≤1年 | 1年 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： | 工作经费 | ≤10万元 | 0.15万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | 促进地方经济发展 | 定性良好 | 好 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 企业满意度 | ≥90% | 95% |  |

- 附件2

广元市昭化区商务和经济合作局

2023年中央外经贸发展资金支出绩效

自评报告

一、项目概况

2023年，我局向市商务局申请中央外经贸发展资金106.02万元，其中：中粮油脂（广元）有限公司申请浓香油车间扩建50吨/天小榨项目（机器设备购置资金补助）100万元；四川俊业农业科技有限公司、四川香香嘴食品有限公司、广元万农合创科技有限公司申请广交会等中小企业开拓市场支持项目6.02万元。

（一）项目资金申报及批复情况。2023年，我局向市商务局申请中央外经贸发展资金106.02万元，根据《市财政局 市商务局关于下达2023年中央外经贸发展资金的通知》（广财建〔2023〕77号）文件，分配资金86.02万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。一是2023年度中粮油脂（广元）有限公司实现自营进口黄大豆总额2.67亿元，占全区外贸进出口总额2.71亿元的98.5%。二是3家企业参加第134届广交会，四川俊业公司赴泰国参加推介会，进一步开拓境外国际市场。

（三）项目资金申报相符性。项目资金申报符合《财政部 商务部关于印发<外经贸发展专项资金管理办法〉的通知》（财建〔2022〕3号）要求，有明确的绩效目标，与项目年度目标一致，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；项目申报内容与实际相符，合理可行。

（四）自评步骤及方法

一是成立评估小组、制定评估工作方案、收集项目相关资料。二是按照方案实施评估工作。三是根据评估小组意见，分析、汇总评估情况。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

2023年中央外经贸发展资金到位86.02万元，资料到位率100%。

2.资金使用。

截至目前，已拨付到位资金86.02万元。项目资金拨付进度、拨付依据等都合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况

2023年中央外经贸发展资金财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，项目资料归档。

（三）项目组织实施及管理情况

一是项目实施情况。严格按照《四川省商务厅 四川省财政厅关于开展2022年度中央外经贸发展专项资金相关工作的通知》（川财建〔2022〕235号）相关重点支持方向落实。

二是项目管理情况。项目落实专人管理、财务人员监督、分管领导督查、主要领导把关。

三是项目监管情况。项目实施完成，组织专业人员验收，会计师事务所专项财务审计。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是中粮油脂（广元）有限公司实施浓香油车间扩建50吨/天小榨项目完成，本次新增榨机16台（其中；8台95型、8台120型榨机），炒锅8台、一套清理系统、一套打包系统及其配套输送设备、电气及自控系统等。二是组织3家企业参加第134届广交会、泰国推介会等活动，把“昭化造”农特产品推介进入国内及国际市场。

（二）项目效益情况

经济效益：全年实现外贸进出口总额2.71亿元，同比增速37.5%，创我区历史最好成绩。

社会效益：信德农牧鸡蛋出口香港、2023年5月直供澳门；俊业公司盐渍竹笋出口韩国，提升“昭化造”农特产品国际市场竞争力。

生态效益：产业的转型提档升级，降低了企业生产能耗和排污。

可持续效益：支持企业走出去开拓国际市场，持续实现自营进出口额。

服务对象满意度：助推“昭化造”农特产品开拓国际市场，促进营销多元化，产品市场化，企业满意度达100%。

（三）违规记录。

根据年度财政监督、财会监督、审计监督等，项目无违规记录。

四、自评结论及建议

2023年中央外经贸专项资金按照规定进行资金拨付、授权审批手续齐全，各项支出真实合法。该项目的实施拓展了“昭化造”产品的国际市场销售渠道，助推了相关产业的转型提档升级，推动了区域经济的高质量发展。自评得分：100分。

广元市昭化区商务和经济合作局

2023年东西部协作“昭化造”农特产品线上线下市场体系建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2023年“昭化造”农特产品线上线下市场体系建设项目，实施主体单位有：区商务和经济合作局、区文旅体局、区供销联社。“昭化造”农特产品线上线下市场体系建设项目资金200万元（其中：区商合局实施项目资金130万元，区文旅体局实施项目资金50万元、区供销联社20万元）。

（一）项目资金申报及批复情况。2023年“昭化造”农特产品线上线下市场体系建设项目申请资金200万元（其中：区商合局实施项目资金130万元，区文旅体局实施项目资金50万元、区供销联社20万元）；区财政局、区乡村振兴局《关于下达2023年东西部协作项目资金计划的通知》（昭财农〔2023〕3号）预算2023年东西部协作帮扶资金200万元，其中：区商务和经济合作局计划项目资金130万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。一是实施主要内容：①组织企业赴杭州开展专项推介、展会活动及支持企业提升销售能力。②培育直播电商新业态。二是绩效目标：完成省下2023年东西部协作消费帮扶目标任务5500万元。

（三）项目资金申报相符性。项目资金申报符合省、市、区东西部协作重大决策部署，有明确可考量的绩效目标，与项目年度目标一致，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；项目申报内容与实际相符，合理可行。

（四）自评步骤及方法

1.成立评估小组、制定评估工作方案、收集项目相关资料。2按照方案实施评估工作。3、根据评估小组意见，分析、汇总评估情况。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

2023年“昭化造”农特产品线上线下市场体系建设项目到位财政资金130万元，资料到位率100%。

2.资金使用。

截至2024年3月，已拨付到位资金130万元。项目资金拨付进度、拨付依据等都合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况

2023年“昭化造”农特产品线上线下市场体系建设项目财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，项目资料归档。

（三）项目组织实施及管理情况

一是项目实施情况。严格按照签批的《2023年东西部协作“昭化造”农特产品线上线下市场体系建设项目实施方案》推进实施。

二是项目管理情况。项目落实专人管理、财务人员监督、分管领导督查、主要领导把关。

三是项目监管情况。项目实施完成，组织专业人员验收，会计师事务所专项财务审计。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一是杭州推介活动。5月10日，区委副书记、区长王静带队赴杭州市开展广供杭州拱昭联展--2023“昭化造”农特产品杭州市拱墅区专场推介会；5月26日，参加杭州市“拱昭一家亲 携手幸福路”武林商圈党建联建消费帮扶项目启动仪式。通过杭州市拱墅区“昭化造”农特产品现场推介会，多渠道开拓市场，进一步助推“昭化造”农特产品进入城市餐桌。

二是培育电商新业态。完成区级直播中心建设运营，在抖音平台开通直播账号、抖店，持续将昭化本地满足条件的商品申请品牌、上架到抖店，已审核并通过上架到抖音的品牌有：山清果业、川农上肴、中粮福掌柜、中粮曌福、会吃喵、川肴传奇、奥方、昭泉品牌。

三是首届电商直播节。通过区级电商直播中心项目建设，带动3个村级直播点的运营，以及2023昭化区东西部协作首届直播电商大赛的广泛宣传，实施“农产品进城、工业品下乡”战略。

四是提升企业销售能力。为支持企业提升销售能力，对“昭化造”农特产品销售到浙江等省外地区，根据年度销往浙江等省外地区情况给予分级补助，鼓励企业多渠道把“昭化造”农特产品销售到浙江等省外地区。

（二）项目效益情况。

经济效益：我区通过东西部协作，全年实现农特产品销售总额9357.6万元，完成省下年度目标5500万元的170.1%。

社会效益：开展东西部协作杭州市拱墅区推介活动及展会活动2场次，我区共组织20余家昭化企业参加系列活动，成功签订了3000余万元的“昭化造”农特产品购销协议。

生态效益：12月7日，2023昭化区东西部协作首届直播电商节在区电商物流园区举行，12月6日还举办了2023昭化区东西部协作首届电商直播大赛，通过电商直播促销和线上线下同步展示展销，签订意向性购销协议累计金额达400余万元，持续降低节能减排对企业营销成本的影响。

可持续效益：通过开设“昭化造”农特产品杭州市拱墅区线下展示展销直营体验店，实现把“昭化造”农特产品推广到浙江市场，还把深山好物送上城市餐桌，可持续达成供需合作。

服务对象满意度：助推昭化企业广泛开展浙江等地产品推介活动，促进营销多元化，产品市场化，企业满意度达100%。

（三）违规记录。

根据年度财政监督、财会监督、审计监督等，项目无违规记录。

四、自评结论及建议

《2023年“昭化造”农特产品线上线下市场体系建设项目审计报告》评价意见：广元市昭化区商务和经济合作局实施的“广元市昭化区2023年东西部协作‘昭化造’农特产品线上线下市场体系建设项目按照（昭财农〔2023〕3号）文件要求实施，2023年全年完成东西部协作消费帮扶农特产品销售总额超预期效益指标。专项资金按照规定进行会计核算，资金拨付授权审批手续齐全，各项支出合法，财务核算真实。该项目的实施加大了对“昭化造”产品的销售，助推了相关产业提档升级，推动了区域经济的发展。自评得分：99分。

# 第五部分  附表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表

- 三、支出决算表

- 四、财政拨款收入支出决算总表

- 五、财政拨款支出决算明细表

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表